## اهداف برنامه ششم
جدول 1-عناوین طرح های بخش /فرابخش و برش سالانه آن در طول سال های برنامه ششم
ردیف | هدف کمی | برنامه اجرایی | عنوان طرح | واحد | حجم عملیات در طول سال های برنامه | [5 empty] | دستگاه | دستگاه | محل اجرا
[5 empty] | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | جمع کل | مسئول | همکار | (استان)
1 | تعداد خانوار اسکان یافته | ساماندهی عشایر | عملیات اجرایی ساماندهی اسکان عشایر | خانوار | 4400 | 5500 | 6600 | 7700 | 8800 | 33000 | سازمان امور عشایر ایران | کلیه دستگاههای اجرایی | استانها
2 | پوشش سوخت فسیلی | ارائه خدمات به کوچندگان | تامین سوخت فسیلی | خانوار | 4395 | 7033 | 8792 | 8792 | 8792 | 37804 | سازمان امور عشایر ایران | وزارت نفت و نیرو | استانها
3 | تعداد عشایر بهره مند از ارائه خدمات | ارائه خدمات به کوچندگان | تامین و انتقال آب شرب عشایر | خانوار | 7490 | 9912 | 13217 | 5573 | 17623 | 53815 | سازمان امور عشایر ایران | وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب روستایی | استانها
4 | تعداد عشایر بهره مند از ارائه خدمات | ارائه خدمات به کوچندگان | تامین راه مناسب | خانوار | 7049 | 9913 | 11014 | 13217 | 13878 | 55071 | سازمان امور عشایر ایران | وزارت راه و شهرسازی | استانها
5 | تعداد عشایر بهره مند از ارائه خدمات | ارائه خدمات به کوچندگان | تامین مسکن مناسب | خانوار | 7049 | 9913 | 11014 | 13217 | 13878 | 55071 | بنیاد مسکن | سازمان امور عشایر ایران | استانها
6 | توانمندسازی عشایر | برنامه ساماندهی عشایر | آموزش، ترویج و مهارت آموزی | نفر روز | 43221 | 43221 | 43221 | 43221 | 43221 | 216105 | سازمان فنی و حرفهای کشور- مدیریت ترویج جهاد کشاورزی- نهضت سوادآموزی- سازمان بهداشت و درمان- وزارت آموزش و پرورش- سازمان گردشگری و میراث فرهنگی | امور عشایر استانها | استانها
7 | ساماندهی تشکلهای عشایری | برنامه ساماندهی عشایر | توانمندسازی تشکلهای عشایری | خانوار | 226967 | 226967 | 226967 | 226967 | 226967 | 1134835 | سازمان امور عشایر |  | استانها
8 | افزایش میزان تولیدات عشایری | برنامه ساماندهی عشایر | ميزان افزايش توليد گوشت قرمز | تن | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 45000 | سازمان امور عشایر | وزارت جهاد کشاورزی | استانها
9 | افزایش میزان تولیدات عشایری | برنامه ساماندهی عشایر | ميزان افزايش توليد گوشت شیر | تن | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 70000 | سازمان امور عشایر | وزارت جهاد کشاورزی | استانها
10 | افزایش میزان تولیدات عشایری | برنامه ساماندهی عشایر | ميزان افزايش توليد علوفه | تن | 103000 | 93000 | 84999 | 88000 | 94000 | 463000 | سازمان امور عشایر | وزارت جهاد کشاورزی | استانها
11 | افزایش میزان تولیدات عشایری | برنامه ساماندهی عشایر | ميزان افزايش توليد محصولات زراعي | تن | 26000 | 24000 | 21000 | 22000 | 24000 | 117000 | سازمان امور عشایر | وزارت جهاد کشاورزی | استانها
12 | افزایش میزان تولیدات عشایری | برنامه ساماندهی عشایر | ميزان افزايش توليد محصولات باغي | تن | 24000 | 21000 | 27000 | 27000 | 22000 | 121000 | سازمان امور عشایر | وزارت جهاد کشاورزی | استانها
13 | افزایش میزان تولیدات صنایع دستی | برنامه ساماندهی عشایر | حمایت از تولیدات صنایع دستی | تن | 14.7078 | 14.8548 | 15.0034 | 15.1534 | 15.3049 | 75.0243 | سازمان امور عشایر | وزارت جهاد کشاورزی | استانها
14 | پوشش مطالعات ساماندهی عشایر | برنامه ساماندهی عشایر | مطالعات جامع ساماندهی عشایر | خانوار | 8570 | 9000 | 9100 | 9100 | 9500 | 45270 | سازمان امور عشایر | جهاد کشاورزی، محیط زیست، میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت نیرو | استانها
جدول1-2- منابع مالی مورد نیاز انجام طرح های بخش / فرابخش از محل درآمدهای عمومی
( میلیارد ریال)
ردیف | طرح | سال شروع | منابع مالی مورد نیاز از محل درآمدهای عمومی
|  |  | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | جمع
1 | ساماندهی به اسکان عشایر داوطلب | 1390 | 3180 | 4220 | 5310 | 5680 | 6028 | 24418
2 | پوشش سوخت رسانی | 1390 | 350 | 370 | 400 | 410 | 500 | 2030
3 | برخورداری از آب آشامیدنی بهداشتی | 1390 | 205 | 298 | 391 | 563 | 688 | 2145
4 | برخورداری از راه مناسب | 1390 | 1457 | 2687 | 1852 | 2283 | 2482 | 10761
5 | برخورداری از مسکن مناسب | 1390 | 719 | 1011 | 1123 | 1348 | 1416 | 5617
6 | ساماندهی عشایر | 1390 | 109.46 | 109.46 | 109.46 | 109.46 | 105.142 | 458.809
7 | ميزان افزايش توليد گوشت قرمز | 1390 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 936
8 | ميزان افزايش توليد شير | 1390 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 175
9 | ميزان افزايش توليد علوفه | 1390 | 20.6 | 18.6 | 17 | 17.6 | 18.8 | 92.6
10 | ميزان افزايش توليد محصولات زراعي | 1390 | 10.4 | 9.6 | 8.4 | 8.8 | 9.6 | 46.8
11 | ميزان افزايش توليد محصولات باغي | 1390 | 50.4 | 44.1 | 56.7 | 56.7 | 46.2 | 254.1
12 | افزایش تولیدات صنایع دستی داری | 1395 | 8.8 | 8.9 | 9 | 9.1 | 9.2 | 45
13 | مطالعات جامع ساماندهی عشایر | 1390 | 42.85 | 45 | 45.5 | 45.5 | 47.5 | 226.35
جدول2-2- منابع مالی مورد نیاز انجام طرح های بخش / فرابخش از محل درآمدهای عمومی
( میلیارد ریال)
ردیف | فعالیت (هزینه ای) | سال شروع | منابع مالی مورد نیاز از محل درآمدهای عمومی
|  |  | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | جمع
1 | ایجاد خدمات زیربنایی در کانونهای اسکان | 1390 | 239 | 317 | 398 | 462 | 452 | 1868
2 | سوخت رسانی به عشایر | 1390 | 27 | 28 | 30 | 31 | 38 | 154
3 | تامین و انتقال آب شرب عشایر | 1390 | 15 | 22 | 29 | 42 | 52 | 160
4 | ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان | 1390 | 109 | 202 | 138 | 171 | 186 | 806
5 | آموزش و ترویج عشایر |  | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 4.2
6 | حمایت و هدایت تشکلهای عشایری |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
7 | پشتیبانی و حمایت از تولیدات عشایر | 1390 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 30.1
8 | حمایت از تولیدات صنایع دستی | 1395 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9
9 | مطالعات جامع عشایری | 1390 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15
10 | انجام پژوهش و مطالعات کاربردی | 1390 | 0.48 | 0.576 | 0.72 | 0.96 | 1.344 | 4.08
11 | پشتیبانی مطالعات و مطالعات متمرکز | 1390 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 3.5

## عملکرد
جدول عملکرد طرح های بخش /فرابخش و برش سالانه آن در طول سال های برنامه ششم | [15 empty] | اعتبارات (میلیون ریال)
ردیف | هدف کمی | برنامه اجرایی | عنوان طرح | واحد متعارف |  |  | میزان عملکرد تا پایان برنامه پنجم (1390 تا 1394) | عملکرد در طول سال های برنامه و میان برنامه 1400 |  |  |  |  | میان برنامه 1400 | متوسط رشد دوره برنامه ششم (درصد) | آسیب شناسی (دلایل عدم تحقق ) | نیاز و یا عدم نیاز در برنامه هفتم
[8 empty] | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399
1 | تعداد خانوار اسکان یافته | ساماندهی عشایر | عملیات اجرایی ساماندهی اسکان عشایر | خانوار | هدف
عملکرد
درصد تحقق
[5 empty] | اعتبارات | مصوب
هزینه شده
2 | پوشش سوخت فسیلی | ارائه خدمات به کوچندگان | تامین سوخت فسیلی | خانوار | هدف
عملکرد
درصد تحقق
[5 empty] | اعتبارات | مصوب
هزینه شده
3 | تعداد عشایر بهره مند از ارائه خدمات | ارائه خدمات به کوچندگان | تامین و انتقال آب شرب عشایر | خانوار | هدف
عملکرد
درصد تحقق
[5 empty] | اعتبارات | مصوب
هزینه شده
4 | تعداد عشایر بهره مند از ارائه خدمات | ارائه خدمات به کوچندگان | تامین راه مناسب | خانوار | هدف
عملکرد
درصد تحقق
[5 empty] | اعتبارات | مصوب
هزینه شده
5 | تعداد عشایر بهره مند از ارائه خدمات | ارائه خدمات به کوچندگان | تامین مسکن مناسب | خانوار | هدف
عملکرد
درصد تحقق
[5 empty] | اعتبارات | مصوب
هزینه شده
6 | توانمندسازی عشایر | برنامه ساماندهی عشایر | آموزش، ترویج و مهارت آموزی | نفر روز | هدف
عملکرد
درصد تحقق
[5 empty] | اعتبارات | مصوب
هزینه شده
7 | ساماندهی تشکلهای عشایری | برنامه ساماندهی عشایر | توانمندسازی تشکلهای عشایری | خانوار | هدف
عملکرد
درصد تحقق
[5 empty] | اعتبارات | مصوب
هزینه شده
جدول عملکرد طرح های بخش /فرابخش و برش سالانه آن در طول سال های برنامه ششم | [15 empty] | اعتبارات (میلیون ریال)
ردیف | هدف کمی | برنامه اجرایی | عنوان طرح | واحد متعارف |  |  | میزان عملکرد تا پایان برنامه پنجم (1390 تا 1394) | عملکرد در طول سال های برنامه و میان برنامه 1400 |  |  |  |  | میان برنامه 1400 | متوسط رشد دوره برنامه ششم (درصد) | آسیب شناسی (دلایل عدم تحقق ) | نیاز و یا عدم نیاز در برنامه هفتم
[8 empty] | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399
8 | افزایش میزان تولیدات عشایری | برنامه ساماندهی عشایر | ميزان افزايش توليد گوشت قرمز | تن | هدف
عملکرد
درصد تحقق
[5 empty] | اعتبارات | مصوب
هزینه شده
9 | افزایش میزان تولیدات عشایری | برنامه ساماندهی عشایر | ميزان افزايش توليد شیر | تن | هدف
عملکرد
درصد تحقق
[5 empty] | اعتبارات | مصوب
هزینه شده
10 | افزایش میزان تولیدات عشایری | برنامه ساماندهی عشایر | ميزان افزايش توليد علوفه | تن | هدف
عملکرد
درصد تحقق
[5 empty] | اعتبارات | مصوب
هزینه شده
11 | افزایش میزان تولیدات عشایری | برنامه ساماندهی عشایر | ميزان افزايش توليد محصولات زراعي | تن | هدف
عملکرد
درصد تحقق
[5 empty] | اعتبارات | مصوب
هزینه شده
12 | افزایش میزان تولیدات عشایری | برنامه ساماندهی عشایر | ميزان افزايش توليد محصولات باغي | تن | هدف
عملکرد
درصد تحقق
[5 empty] | اعتبارات | مصوب
هزینه شده
13 | افزایش میزان تولیدات صنایع دستی | برنامه ساماندهی عشایر | حمایت از تولیدات صنایع دستی | متر مربع | هدف
عملکرد
درصد تحقق
[5 empty] | اعتبارات | مصوب
هزینه شده
14 | پوشش مطالعات ساماندهی عشایر | برنامه ساماندهی عشایر | مطالعات جامع ساماندهی عشایر | خانوار | هدف
عملکرد
درصد تحقق
[5 empty] | اعتبارات | مصوب
هزینه شده